## Sonnet High Oturum Plani
Durum | Oturum | Kapsam | Dosyalar | Sure | Beklenen Context | Handoff Durumu
TAMAMLANDI | 1 | Plan yazildi | Bu dosya | 0.5 gun | %75 | Faz A0'a hazir
SIRADA | 2 | A0 + A1 kick-off — iskelet + shared/ui'den 5-8 component CSS co-locate (FbAlert, CustomSelect, ConfirmDialog, PremiumTooltip, Modal, Drawer, Button, Card) | ~10 dosya + components.css duzenleme | 3 saat | %70 | A1 pattern validated, sonraki oturum aynisini kalanina uygular
BEKLIYOR | 3 | A1 tamamla — kalan ~21 shared/ui component (Table, Tabs, Tooltip, Toggle, Badge, Pill, Tag, Toast, EmptyState, vb.) | ~21 dosya + components.css | 3-4 saat | %70 | shared/ui bitti, A2'ye gecis
BEKLIYOR | 4 | A2.1-A2.3 — overview + organizations + jurors | ~25 dosya + 3 page CSS | 3-4 saat | %70 | 3 feature tasindi, build yesil
BEKLIYOR | 5 | A2.4-A2.6 — periods + projects + criteria (criteria.css 2480 satir — agir) | ~22 dosya + 3 page CSS | 4 saat | %75 | Criteria en buyuk riski gecti
BEKLIYOR | 6 | A2.7-A2.9 — outcomes (2056 satir CSS) + reviews + rankings | ~15 dosya + 3 page CSS | 3-4 saat | %70 | 9 admin feature tamam
BEKLIYOR | 7 | A2.10-A2.13 — analytics + heatmap + audit + entry-control | ~16 dosya + 4 page CSS | 3 saat | %65 | 13 admin feature tamam
BEKLIYOR | 8 | A2.14-A2.17 — pin-blocking + settings + setup-wizard (2377 satir CSS) + export | ~20 dosya + 4 page CSS | 4 saat | %75 | Tum 17 admin feature tamam
BEKLIYOR | 9 | A3 — jury restructure (9 feature + jury/shared, jury.css 4021 satir split) | ~25 dosya + jury.css + jury-arrival.css | 4 saat | %75 | Jury bitti
BEKLIYOR | 10 | A4 — auth restructure (9 feature + auth/shared, auth.css 1178 satir) | ~12 dosya + auth.css | 2-3 saat | %60 | Asama A source tasima bitti
BEKLIYOR | 11 | A5 — components.css (5664 → ~1500 satir) split + main.jsx import yeniden duzenleme | components.css + 8 yeni dosya + main.jsx | 3-4 saat | %70 | Kalan components.css global
BEKLIYOR | 12 | A6 + A7 — import cleanup + eski dizin sil + src/styles/ finalize + tam smoke test | Grep + cleanup + 17 admin page + jury + demo gezerek visual check | 3 saat | %60 | Asama A bitti, tum sayfalar gorsel OK
BEKLIYOR | 13 | B0 + B1 part 1 — test arsiv + iskelet + test kit (fixtures, factories, helpers) + shared/lib tests (environment, supabaseClient, utils, dateUtils, demoMode, randomUUID) | ~15 dosya | 3-4 saat | %70 | Shared/lib %100 test edildi
BEKLIYOR | 14 | B1 part 2 — shared/api + shared/storage tests (fieldMapping, invokeEdgeFunction, juryApi, admin/*, keys, juryStorage, adminStorage) | ~30 test dosyasi | 4 saat | %75 | Shared/api + storage bitti
BEKLIYOR | 15 | B1 part 3 — shared/ui + shared/hooks tests (kritik 10 UI component ayrintili + diger 19 smoke + 8 shared hook) | ~25 test dosyasi | 3-4 saat | %70 | Shared katman bitti, en buyuk bagimlilik saglam
BEKLIYOR | 16 | B2 — auth tests (9 feature x 3 test + AuthProvider + AuthGuard + useAuth) | ~30 test dosyasi | 3-4 saat | %70 | Auth testleri bitti
BEKLIYOR | 17 | B3 — jury tests (useJuryState step machine detayli + 9 step component + writeGroup + lock + autosave) | ~15 test dosyasi | 4 saat | %75 | Jury testleri bitti
BEKLIYOR | 18 | B4 part 1 — admin critical (jurors + periods + projects + organizations) full kapsam | ~20 test dosyasi | 4 saat | %75 | 4 kritik admin feature test edildi
BEKLIYOR | 19 | B4 part 2 — admin analytics (reviews + rankings + analytics + heatmap) + admin utility (overview + audit + entry-control + pin-blocking + export) | ~25 test dosyasi | 4 saat | %75 | 13 admin feature test edildi
BEKLIYOR | 20 | B4 part 3 — admin large (criteria + outcomes + settings + setup-wizard) | ~15 test dosyasi | 3-4 saat | %70 | Tum admin feature testleri bitti
BEKLIYOR | 21 | B5 — pgTAP setup (extension) + 8 RLS isolation + 20 kritik RPC davranisi | ~28 SQL test | 3 saat | %65 | DB katmani test edildi
BEKLIYOR | 22 | B6 — Edge function testleri (5 kritik: rpc-proxy, admin-session-touch, platform-metrics, invite-org-admin, email-verification-confirm) | ~5 Deno test | 2-3 saat | %55 | Edge testleri bitti
BEKLIYOR | 23 | B7 — E2E genisletme (13 yeni spec + page objects) | ~15 spec + helpers | 4 saat | %75 | Test yazimi bitti (Asama B)
BEKLIYOR | 24 | C1-C3 — coverage thresholds + dark mode tokenize + dead CSS scan + final smoke | vitest config + variables.css + purgecss | 2-3 saat | %55 | Hepsi bitti, CI yesil
Toplam: | 24 oturum (1 plan + 23 calisma) |  |  | 60-75 saat | 12-15 is gunu
Lejant:
TAMAMLANDI | Tamamlandi
SIRADA | Sirada (bir sonraki oturum)
BEKLIYOR | Bekliyor
DEVAM | Devam ediyor
ASKIDA | Askida